## Timeline LDKM
Timeline LDKM BEM
Divisi | Program Kerja / Tugas | Koor | Tenggat Waktu | Status | Keterangan
SEKRETARIS | Proposal Kegiatan | Ratih | 2026-10-12 | Proses
| Pendataan surat yang sudah dibuat, diajukan, disetujui, atau masih menunggu. |  | Kondisional
| Persuratan |  | 2026-10-12 | Proses
| Pengajuan Proposal |  | 2026-10-12 | Proses
| Absen Panitia |  | 2026-10-12 | Proses
| Daftar hadir peserta dan panitia yang siap digunakan saat kegiatan. |  | 2026-10-26 |  | disiapkan dari data terbaru
| Notulen rapat dan daftar keputusan setiap rapat. |  | Setiap rapat
BENDAHARA | Finalisasi RAB | Ananda Salwa | 2026-10-12 | Selesai | Semua divisi perlu acuan anggaran
| Rekap kebutuhan biaya dari divisi |  | 2026-10-16 | Belum Mulai | Biar kebutuhan yang belum teranggarkan terlihat
| Pendataan pengeluaran dan bukti transaksi |  | diperbarui berkala | Belum Mulai
ACARA | Timeline Finalisasi | Cica | 2026-10-12 | Proses
| Finalisasi konsep dan tujuan kegiatan. |  | 2026-10-12
| Rundown Acara |  | 2026-10-12 | Proses
| Koordinasi Tempat (3 hari) |  | 2026-10-12 |  | kepastian awal; tindak lanjut sampai terkonfirmasi
| Rundown Panitia (versi awal) |  | 2026-10-16
| Finalisasi kebutuhan alat bersama Logistik dan IT. |  | 2026-10-16 |  | 21 Okt untuk konfirmasi ketersediaan
| Teks MC, Moderator, Sambutan |  | 2026-10-19
| Pembagian Panitia Lapangan |  | 2026-10-19
| Koordinasi Komdis: Ketentuan Peserta & Panitia |  | 2026-10-20
| Backup Plan |  | 2026-10-21 |  | beberapa risiko bisa diketahui sejak awal. (persiapan lebih awal)
| Rundown Acara : Panitia dan Peserta |  | 2026-10-21
| Rundown acara untuk panitia dan peserta |  | 2026-10-21
DATA | Pembuatan nama kelompok | Karyamah | 2026-10-12 | Proses
| Pembagian Kelompok |  | on going |  | diperbarui sampai data final
| Rekap jumlah peserta per kelompok. |  |  |  | Pembaruan data peserta (mengundurkan diri, berganti kelompok, atau memiliki kebutuhan khusus)
| Link Grup WA Kelompok |  | 2026-10-12
Kondisional
| Rekap kehadiran aktual pada hari kegiatan. |  | Kondisional |  | Setiap hari kegiatan, 29–31 Okt
DESAIN | Logo | Fallah | 2026-10-05 | Selesai | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vpf3-FMacupLur2-lVLZXueDhQXyyoTq?hl=IDr
| Desain pendaftaran | Fallah | 2026-10-12 | Proses | Menunggu Acc & Crosscheck
| Twibbon | Bastian | 2026-10-12 | Proses
| Desain Atribut | - | 2026-10-13 | Belum Mulai
| "Coming Soon" | Fallah | 2026-10-14 | Selesai | https://canva.link/a5u07mrhj6nq1ah
| Pengenalan Logo | Fallah | 2026-10-14 | Selesai | https://canva.link/a5u07mrhj6nq1ah
| Persyaratan LDKM | - | 2026-10-15 | Belum Mulai
| Desain Ketentuan Baju Peserta | Dini | 2026-10-19 | Belum Mulai
| Desain Name Tag Peserta | - | 2026-10-19
| Desain Guide Book LDKM | Fallah | 2026-10-19 | Selesai | https://www.canva.com/design/DAHXuFmnZRQ/2TKdSMbLGgQkno9bvigxvA/edit
| Qcard MC | Fallah | 2026-10-21 | Selesai | https://www.canva.com/design/DAHXufh3sd4/6Ied7QCobnIeiujgbW4MuQ/edit
| Nametag Panitia | Bastian | 2026-10-21 | Belum Mulai | Menunggu Fotoshoot Panitia
| Desain Banner | Fallah | 2026-10-21 | Selesai | https://www.canva.com/design/DAHXuXADNK4/3ITaj71_HGu3PR0NdVjcIA/edit
| Sertifikat Panitia, Peserta, Pemateri | Rifaldi | 2026-10-23 | Belum Mulai
| Banner fisik | Fallah | 2026-10-24 | Proses | Menunggu Acc & Cetak
| Desain H-Day 1-3 & Day 1-3 | Rifaldi | 2026-10-26 | Belum Mulai
| Template Dokumentasi + Story IG + Are U Ready + Thank You | Dini | 2026-10-26 | Belum Mulai
PDD (PUBDEKDOK) |  | Suci | 2026-10-10 | Selesai
| Pembuatan Akun LDKM |  | 2026-10-10 | Selesai
| Upload Teaser (Konten awal fix) |  | 2026-10-10 | Selesai
| Upload Coming Soon |  | 2026-10-10 | Selesai
| Kalender publikasi. (kesepakatan dengan Desain) |  | 2026-10-12
| Caption Postingan |  | 2026-10-12
| Foto Panitia |  | Kondisional |  | Mulai 12 Okt Kondisional bisa dimulai kapan aja terserah PDD
| Upload "Apa Itu LDKM?" |  | 2026-10-14
| Upload Pengenalan Logo |  | 2026-10-15
| Pengambilan Video "Konten" |  | 2026-10-16
| Upload "Konten" |  | 2026-10-17
| Upload Tutorial Twibbon KPAM |  | 2026-10-17
| Upload Contoh Twibbon |  | 2026-10-20
| Konsep Panggung (Koordinasi Kreatif) |  | 2026-10-21
| Upload Ketentuan Baju Peserta |  | 2026-10-21
| Upload Video Rute Ambil Atribut |  | 2026-10-24
| H-3 |  | 2026-10-26
| H-2 |  | 2026-10-27
| H-1 |  | 2026-10-28
| "Are U READY" |  | 2026-10-28
| DAY-1 |  | 2026-10-29
| DAY-2 |  | 2026-10-30
| DAY-3 |  | 2026-10-31
| "Thank U" Post |  | 2026-10-31
| Dokumentasi Kondisional |  | -
| Konten Panitia & Peserta |  | 2026-10-29
| Rekap Dokumentasi |  | 2026-10-31
KREATIF | Opsi Nama kelompok | Meilina | 2026-10-12
| Fix Nama Kelompok |  | 2026-10-16 |  | setelah koordinasi dengan Data
| Konsep Koreografi Lapangan (draf) |  | 2026-10-16 |  | 19 Okt untuk finalisasi
| Fix Gerakan Senam |  | 2026-10-19
| DC Peserta & Panitia |  | 2026-10-19
| Ketentuan Twibon Tiktok |  | 2026-10-19
| Tutorial twibbon |  | 2026-10-19
| Games & Ice Breaking |  | 2026-10-21 |  | 21 Okt untuk konsep final; 24 Okt untuk uji coba dan kesiapan alat
| Mekanisme pemberian hadiah dan kriteria pemenang. |  | 2026-10-21
| Membuat Hadiah |  | 2026-10-22
| Dekorasi Panggung (Koordinasi PDD) |  | Kondisional |  | Kesepakatan
| Rencana pengganti(jika aktivitas tidak bisa dilakukan karena cuaca, tempat, atau keterbatasan alat.) |  | Kondisional
HUMAS | Opsi Narasumber | Dina | 2026-10-12 | Belum Mulai | 12 Okt untuk mulai mengumpulkan opsi; 16 Okt untuk shortlist
| Koordinasi Maba & Info Peserta LDKM, info panitia |  | 2026-10-12
| Menghubungi calon narasumber |  | 2026-10-13
| Fix Narasumber |  | 2026-10-19 |  | 19 Okt sebagai target utama; 21 Okt batas final
| Pengumpulan biodata, jabatan, dan materi pengenalan pemateri. |  | 2026-10-21
| Konfirmasi informasi teknis ke pemateri (waktu, lokasi, durasi, dan format sesi.) |  | 2026-10-21
| Peminjaman Ruangan (kordinasi Sekretaris) | tilka | Kondisional |  | 12 Okt untuk mengajukan; 16 Okt untuk target kepastian awal
KONSUMSI | Daftar Menu Konsumsi (Panitia & Narasumber) | Azkia | 2026-10-16 | Belum Mulai | 16 Okt untuk opsi dan estimasi
| List Alergi Makanan Panitia & Peserta |  | 2026-10-16 |  | 19 Okt untuk rekap awal; diperbarui jika ada perubahan
| Penentuan vendor atau pihak penyedia konsumsi. |  | 2026-10-19
Penetapan jadwal pemesanan, pengambilan, distribusi.
Pengelolaan air minum selama kegiatan.
LOGISTIK | Fix Data Barang Diperlukan | Yasser | 2026-10-16 | Belum Mulai
| Update Status barang |  | Kondisional
| Penyiapan meja, kursi, perlengkapan ruangan, penunjuk arah, dan kebutuhan teknis lain |  |  |  | 21 Okt untuk daftar kebutuhan; 26 Okt untuk konfirmasi kesiapan
P3K | List Perlengkapan Medis & Koordinasi KSR | Yusuf | 2026-10-16 | Proses | 16 Okt untuk kebutuhan awal; 19 Okt untuk konfirmasi
| Fix Ruangan p3k |  | 2026-10-19 | Selesai
| List Penyakit Peserta (penetuan pita) |  | 2026-10-21 | Belum Mulai
| Penetapan prosedur jika ada peserta sakit atau mengalami cedera. |  | 2026-10-21 | Belum Mulai
| membuat gform (untuk yang sakit) |  | 2026-10-19
IT | Persiapan Alat Presentasi & Jaringan |  | 2026-10-24
| Konfirmasi alat yang tersedia dan alat yang harus dipinjam. |  | 2026-10-16
| Pemeriksaan kompatibilitas |  | 2026-10-21